Приложение № 2

к постановлению правительства

Калужской области от _______№_______

План мероприятий по реализации   региональной  программы

«Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям Калужской области»

| № п/п | Наименование результата, мероприятия, контрольной точки | Сроки реализации | Ответственный исполнитель | Характеристика результата |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Начало | Окончание |  |  |
| 1. Мероприятия по обучению специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционных центрах |
| 1.1. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов (260 человек) | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.А. Соваков (с 01.01.2019 по 31.12.2019) М.Н. Усанова (с 01.01.2020 по 31.12.2020 Е.А. Качанова – Махова (с 01.01.2021 по 31.12.2024) Руководители медицинских организаций Калужской области | Совершенствование манипуляционных и коммуникативных навыков врачей, повышение качества медицинской помощи детям и снижение смертности и инвалидности |
| 1.1.1. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов (36 человек) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.А. Соваков, Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.2. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов (39 человек) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.Н. Усанова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.3. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов (43 человека ) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.Н. Усанова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.4 | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов (45 человек) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.А. Качанова - Махова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.5. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов, врачей-неонатологов (45 человек) | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.А. Качанова - Махова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.6. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов врачей-неонатологов (46 человека ) | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.А. Качанова - Махова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 1.1.7. | Повышение квалификации врачей-акушеров-гинекологов, врачей-анестезиологов-реаниматологов врачей-неонатологов (51 человек) | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Е.А. Качанова - Махова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Информация министерства здравоохранения Калужской области о направлении на обучение специалистов в области перинатологии, неонатологии и педиатрии в симуляционные центры |
| 2. Мероприятия по укреплению материально-технической базы детских поликлинических отделений медицинских организаций (приложение 2 к Программе) |
| 2.1. Мероприятия по дооснащению в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н детских поликлинических отделений |
| 2.1.1. | Дооснащение в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее 20% детских поликлинических отделений: - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (детское поликлиническое отделение №1) - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 5); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 6); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 8) -государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 2» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница, детское поликлиническое отделение) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6»; -«Центральная районная больница» (Больница г. Кондрово, детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» Детское поликлиническое отделение № 4 (г. Калуга. ул. Молодежная, 41) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.А. Кручинин, Руководители медицинских организаций Калужской области | Дооснащены в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 07.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» не менее 20% детских поликлинических отделений: - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №1) - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 5); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 6); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 8) - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Детское поликлиническое отделение); государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 2» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница, детское поликлиническое отделение) (Детское поликлиническое отделение) государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Больница г. Кондрово, детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 4 (г. Калуга. ул. Молодежная, 41); |
| 2.1.2. | Дооснащение медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» поликлинических отделений: -государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение 2); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №3); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 7); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» «Центральная районная больница» (Больница пос. Товарково, детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 2» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 5» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 3» (Детское поликлиническое отделение) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.А. Дмитриев, Руководители медицинских организаций Калужской области | Дооснащены медицинскими изделиями в соответствии с требованиями приказа Минздрава России от 7.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» поликлинические отделения: -государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение 2); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №3); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 7); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Больница пос. Товарково, Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 2» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 5» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 3» (Детское поликлиническое отделение); |
| 2.1.3. | Дооснащение государственного бюджетного учреждения здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая детская больница» (Консультативно-диагностический центр) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Д.В. Лисняк, В.М. Михайлов | Дооснащено государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая детская больница» (Консультативно-диагностический центр) |
| 2.2. Мероприятия по реализации организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в соответствии с приказом Минздрава России от 7.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям» |
| 2.2.1. | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в соответствии с приказом Минздрава России от 7.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»: - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №1); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 5); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница, детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение 2); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №3) | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.А Кручинин, Руководители медицинских организаций Калужской области | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в соответствии с приказом Минздрава России от 7.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»: - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №1); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 5); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» (Медынская участковая больница Детское поликлиническое отделение; - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная районная больница Малоярославецкого района» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение 2); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение №3) |
| 2.2.2. | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в соответствии с приказом Минздрава России от 7.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»: - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 4 (г. Калуга. ул. Молодежная, 41); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 6); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 7); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 8); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» «Центральная районная больница» (Больница пос. Товарково, Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» «Центральная районная больница» (Больница г. Кондрово, Детское поликлиническое отделение) - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 2»(детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 5» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 3» (Детское поликлиническое отделение). | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.А. Дмитриев, Руководители медицинских организаций Калужской области | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей детских поликлинических отделениях медицинских организаций, подведомственных министерству здравоохранения Калужской области, в соответствии с приказом Минздрава России от 7.03.2018 № 92н «Об утверждении Положения об организации оказания первичной медико-санитарной помощи детям»: - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 1); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 5); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 2); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 3); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 4 (г. Калуга, ул. Молодежная, 41); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 6); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 7); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Детская городская больница» (Детское поликлиническое отделение № 8); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» «Центральная районная больница» (Больница пос. Товарково, детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» «Центральная районная больница» (Больница г. Кондрово, Детское поликлиническое отделение); государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 6» «Медынская участковая больница» (детское поликлиническое отделение) - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 1» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 2» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 5» (Детское поликлиническое отделение); - государственное бюджетное учреждение здравоохранения Калужской области «Центральная межрайонная больница № 3» (Детское поликлиническое отделение). К 2021 году все детские поликлинические отделения Калужской области достигли 1 этапа реализации проекта «Бережливая поликлиника» |
| 2.2.3. | Реализация организационно-планировочных решений внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая детская больница» (Консультативно-диагностический центр) | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Д.В. Лисняк, В.М. Михайлов | Реализованы организационно-планировочные решения внутренних пространств, обеспечивающих комфортность пребывания детей в государственном бюджетном учреждении здравоохранения Калужской области «Калужская областная клиническая детская больница» (Консультативно-диагностический центр) |
| 3. Мероприятия по развитию профилактической направленности педиатрической службы и формированию здорового образа жизни несовершеннолетних |
| 3.1. Проведение информационно-коммуникационных мероприятий по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами |
| 3.1.1. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | А.А. Шишов, Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 30 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами детскими урологами - андрологами |
| 3.1.2. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами - акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | А.А. Шишов, Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 25 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами- акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами. |
| 3.1.3. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | А.А. Шишов, Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 30 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами. |
| 3.1.4. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | А.А. Шишов, Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 20 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами- акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами. |
| 3.1.5. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | А.А. Шишов, Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 20 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами -акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами. |
| 3.1.6. | Проведение информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации), издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | А.А. Шишов, Руководители медицинских организаций Калужской области | Проведено не менее 20 информационно-коммуникационных мероприятий (круглые столы, конференции, лекции, в том числе в интерактивном режиме, реклама на транспорте и т.д., включая мероприятия с участием средств массовой информации) и планируется издание печатных и наглядных агитационно – информационных материалов тиражом не менее 25 тыс. экземпляров по вопросам необходимости проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних: девочек – врачами- акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами - андрологами. |
| 3.2. Мероприятия по увеличению охвата профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами |
| 3.2.1. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | И.А. Соваков (с 01.01.2019 по 31.12.2019) М.Н. Усанова (с 01.01.2019 по 31.12.2020), Е.А. Качанова – Махова (с 01.01.2021 по 31.12.2024) руководители медицинских организаций Калужской области | Обеспечен охват профилактическими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами не менее 60% |
| 3.2.2. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами- акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами | 01.01.2019 | 31.12.2019 | И.А. Соваков, Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее чем до 60% будет увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами. |
| 3.2.3. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.Н. Усанова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее чем до 65% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. Приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек - врачами акушерами-гинекологами; мальчиков - врачами детскими урологами-андрологами. |
| 3.2.4. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами- акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.А. Качанова - Махова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее чем до 70% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами. |
| 3.2.5. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.А. Качанова - Махова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее чем до 73% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. Приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами. |
| 3.2.6. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.А. Качанова - Махова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее чем до 75% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами. |
| 3.2.7. | Проведение профилактических осмотров детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 №514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами- акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | Е.А. Качанова - Махова, Руководители медицинских организаций Калужской области | Не менее чем до 80% увеличен охват профилактическими медицинскими осмотрами детей в возрасте 15-17 лет в рамках реализации приказа Минздрава России от 10.08.2017 № 514н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров несовершеннолетних» (в ред. Приказов Минздрава России от 03.07.2018 №410; от 13.06.2019 № 396): девочек – врачами-акушерами-гинекологами; мальчиков – врачами-детскими урологами-андрологами. |
| 3.3. Мероприятия по обучению в рамках целевого приема специалистов по специальности «медико-профилактическое дело» с целью реализации профилактического направления в образовательных организациях |
| 3.3.1 | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Ю.К. Кобец (с 01.01.2019 по 31.12.2019) М.В. Астаповская (с 01.01.2020 по 31.12.2024), Руководители медицинских организаций Калужской области | Развитие кадрового потенциала, формирование новых профессиональных компетенций медицинских работников образовательных организаций |
| 3.3.2. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | Ю.К. Кобец, Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» |
| 3.3.3. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» | 01.01.2020 | 31.12.2020 | М.В. Астаповская, Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» |
| 3.3.4. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | Е.В. Кузьмичук, Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» |
| 3.3.5. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» | 01.01.2022 | 31.12.2022 | Е.В. Кузьмичук, Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» |
| 3.3.6. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» | 01.01.2023 | 31.12.2023 | Е.В. Кузьмичук, Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» |
| 3.3.7. | Направление абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» | 01.01.2024 | 31.12.2024 | М.В. Кузьмичук, Руководители медицинских организаций Калужской области | Направлено не менее 2 абитуриентов в вузы на обучение по специальности «медико-профилактическое дело» |
| 4. Мероприятия по реконструкции ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» |
| 4.1 | Разработка проектно –сметной документации ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» | 01.01.2019 | 31.12.2019 | В.М. Михайлов | Разработана проектно–сметная документация ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница» |
| 4.2. | Заключение соглашения между Правительством Калужской области и Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Калужской области на софинансирование программы Калужской области реконструкции ГБУЗКО «Калужская областная клиническая детская больница»; получение разрешения на реконструкцию ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница», подготовка конкурсной документации на реконструкцию ГБУЗКО «Калужская областная клиническая детская больница» и начало работ | 01.01.2020 | 31.12.2020 | Е.О. Вирков, В.М. Михайлов | Заключено соглашение между Правительством Калужской области и Минздравом России о предоставлении субсидии бюджету Калужской области на софинансирование программы Калужской области реконструкции ГБУЗКО «Калужская областная клиническая детская больница»; получено разрешение на реконструкцию ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая детская больница», подготовлена конкурсная документация на реконструкцию ГБУЗКО «Калужская областная клиническая детская больница», получено положительное заключение экспертизы. Заключение контракта на начало работ. |
| 4.3. | Завершение реконструкции ГБУЗ КО «Калужская детская клиническая больница» | 01.01.2021 | 31.12.2021 | В.В. Лежнин, В.М. Михайлов | Завершена реконструкция ГБУЗ КО «Калужская детская клиническая больница» (получено разрешение на ввод в эксплуатацию). |
| 5. Реконструкция детского поликлинического отделения № 4 ГБУЗ КО «Детская городская больница» (г. Калуга, ул. Молодежная, 41) |
| 5.1. | Реконструкция детского поликлинического отделения № 4 ГБУЗ КО «Детская городская больница» (г. Калуга, ул. Молодежная, 41) | 01.01.2020 | 31.12.2020 | В.В. Лежнин, С.А. Хлопикова | Проведена реконструкция детского поликлинического отделения № 4 ГБУЗ КО «Детская городская больница» (г. Калуга, ул. Молодежная, 41) |
| 6. Мероприятия по развитию акушерской помощи |
| 6.1. Мероприятия, направленные на повышение рождаемости, стимуляцию ранней явки на учет по беременности |
| 6.1.1. | Мониторинг рождаемости и ранней явки на учет по беременности в регионе | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Принимаются меры по увеличению рождаемости и ранней явки на учет по беременности |
| 6.1.2. | Проведение информационно-коммуникационной кампании с привлечением СМИ по вопросам лечения бесплодия с помощью метода ЭКО за счет средств ОМС | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций | Увеличен охват женщин лечением бесплодия методом ЭКО |
| 6.1.3. | Проведение разъяснительной работы с женщинами о необходимости ранней явки на учет по беременности в целях проведения пренатальной диагностики развития плода | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главные врачи медицинских организаций | Увеличена доля ранней явки на учет по беременности |
| 6.1.4. | Ведение реестров женщин с самопроизвольными абортами, преждевременными родами, мертворождением в анамнезе с целью выявления причин невынашивания и недонашивания беременности, а также пролонгирования преждевременных родов в условиях перинатального центра ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главные врачи медицинских организаций | Снижение процента невынашивания и недонашивания беременности, рост рождаемости |
| 6.1.5. | Профилактика медицинских абортов, включая разъяснительную работу среди населения, в том числе с использованием СМИ | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций | Снижение числа абортов по желанию женщин, сохранение репродуктивного здоровья женщин, рост рождаемости |
| 6.1.6. | Информирование населения о мерах социальной поддержки семей, имеющих детей, в Калужской области | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главные врачи медицинских организаций | Увеличение числа граждан, получивших меры социальной поддержки в связи с рождением детей, рост рождаемости |
| 6.1.7. | Организация обязательного доабортного консультирования специалистами – психологами, формирование позитивного настроя беременной женщины на рождение ребенка в кабинетах медико-социальной помощи беременным женщинам и кризисных центрах, включая подготовку специалистов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главные врачи медицинских организаций | Увеличение эффективности доабортного консультирования, рост числа сохраненных беременностей |
| 6.2. Мероприятия по улучшению материально-технической базы учреждений родовспоможения |
| 6.2.1 | Оказание медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главные врачи медицинских организаций | Оказана медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, в том числе за счет средств родовых сертификатов, что позволило укрепить материально- техническую базу учреждений родовспоможения (женских консультаций; родильных домов; перинатального центра и др.) и повысить качество оказания медицинской помощи, а также мотивацию специалистов к работе |
| 6.2.2. | Оснащение перинатального центра ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» оборудованием в соответствии с порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | Перинатальный центр ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» дооснащен медицинскими изделиями |
| 6.2.3. | Оснащение ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» оборудованием в соответствие с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» | ГБУЗ КО «Центральная межрайонная больница № 1» дооснащено медицинскими изделиями |
| 6.2.4. | Оснащение ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» оборудованием в соответствие с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» | ГБУЗ КО «ЦРБ Боровского района» дооснащено медицинскими изделиями |
| 6.2.5. | Оснащение ГБУЗКО «ЦРБ Малоярославецкого района» оборудованием в соответствие с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗКО «ЦРБ Малоярославецкого района» | ГБУЗКО «ЦРБ Малоярославецкого района» дооснащено медицинскими изделиями |
| 6.2.6. | Оснащение ГБУЗКО «ЦРБ Жуковского района» оборудованием в соответствие с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗКО «ЦРБ Жуковского района» | ГБУЗКО «ЦРБ Жуковского района» дооснащено медицинскими изделиями |
| 6.2.7. | Оснащение ГБУЗКО «Центральная межрайонная больница № 2» оборудованием в соответствие с Порядками оказания помощи за счет средств родового сертификата | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Главный врач ГБУЗКО «Центральная межрайонная больница № 2» | ГБУЗКО «Центральная межрайонная больница № 2» дооснащено медицинскими изделиями |
| 6.3. Мероприятия по совершенствованию оказания специализированной, в том числе высокотехнологичной, медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период и новорожденным |
| 6.3.1. | Поддержание в актуальном состоянии НПА министерства здравоохранения Калужской области по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам и новорожденным, включая маршрутизацию | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Медицинская помощь новорожденным, женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период оказывается в соответствии с Порядками оказания медицинской помощи |
| 6.3.2. | Ежемесячный мониторинг маршрутизации беременных женщин с преждевременными родами (22-37 нед.) на родоразрешение в перинатальном центре ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Увеличена доля преждевременных родов (22-37 недель) в перинатальном центре к 2024 г. до 80,0% от общего числа преждевременных родов |
| 6.3.3. | Внедрение и мониторинг выполнения клинических рекомендаций (протоколов лечения) по профилю «акушерство-гинекология», утвержденных Минздравом России | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде оказывается в соответствии с клиническими рекомендациями (протоколами лечения) |
| 6.3.4. | Выезды мультидисциплинарной бригады врачей-специалистов ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» во все медицинские организации, оказывающие медицинскую помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, с целью проведения анализа качества оказания медицинской помощи на всех этапах, и оказания консультативной и организационной помощи | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области , главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | Повышено качество оказания медицинской помощи новорожденным и женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде |
| 6.3.5. | Проведение телемедицинских консультаций для медицинских организаций Калужской области силами консультативно-диагностического центра ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» в круглосуточном режиме | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | Оказывается своевременная и качественная медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, определяется маршрутизации беременных женщин |
| 6.3.6. | Проведение телемедицинских консультаций с НМИЦ при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период и новорожденным | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций |  |
| 6.3.7. | Иммунопрофилактика резус-конфликтной беременности иммуноглобулином человека антирезус человека Rh-OD, | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области |  |
| 6.3.8. | Обеспечение беременных женщин с тромбофилией низкомолекулярными антикоагулянтами | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области |  |
| 6.3.9. | Внедрение «бережливых технологий» в работу женских консультаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций | Сокращено время ожидания в очереди при обращении в указанные организации, облегчена запись к врачу, уменьшено время ожидания приема, создана понятная система навигации и логистически правильное расположение кабинетов |
| 6.3.10. | Обеспечение недоношенных детей препаратом «Паливизумаб» за счет средств областного бюджета | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | Дети групп риска получили профилактическую иммунизацию против респираторно-синцитиальной инфекции |
| 6.3.11. | Внедрение программного обеспечения мониторинга беременных (АДКЦ) в перинатальном центре ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» |  | 3 квартал 2019 | Министерство здравоохранения Калужской области, главный врач ГБУЗ КО «Калужская областная клиническая больница» | Оказывается своевременная и качественная медицинская помощь женщинам в период беременности, родов и послеродовом периоде, определяется маршрутизации беременных женщин |
| Мероприятия по увеличению охвата детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением и улучшению качества диспансеризации |
| 7.1. | Внедрение в работу актуализированного приказа Минздрава России от 16.05.2019 №302н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных организациях» | 01.07.2019 | 31.07.2019 | Министерство здравоохранения Калужской области | В работу медицинских организаций Калужской области внедрен актуализированный приказ Минздрава 16.05.2019 №302н «Об утверждении Порядка прохождения несовершеннолетними диспансерного наблюдения, в том числе в период обучения и воспитания в образовательных учреждениях» |
| 7.2. | Мониторинг охвата детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Увеличен охват детей диспансерным наблюдением, своевременно проводятся лечебно-реабилитационные мероприятия, направленные на профилактику инвалидизации и смертности детского населения |
| 7.3. | Мониторинг качества диспансеризации детей с впервые в жизни установленными диагнозами болезней костно-мышечной системы и соединительной ткани, глаза и его придаточного аппарата, болезни органов пищеварения, болезни системы кровообращения, болезни эндокринной системы, расстройств питания и нарушения обмена веществ диспансерным наблюдением | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области | Улучшено качество диспансеризации детей, направленное на снижение вероятности хронизации заболевания и перехода его в декомпенсированную стадию |
| 7.4. | Организация и обеспечение работы школ здоровья: - школа профилактики заболеваний костно-мышечной системы; - школа профилактики бронхиальной астмы; - школа профилактики сахарного диабета и ожирения; - школа профилактики нарушения зрения; - единая школа здоровья по формированию и пропаганде здорового образа жизни | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций, областной центр здоровья для детей ГБУЗ КО «Детская городская больница» | Улучшено качество диспансеризации детей, страдающих хроническими заболеваниями, направленной на профилактику инвалидизации и смертности детского населения |
| 8. Мероприятия по взаимодействию с НМИЦ |
| 8.1. | Проведение телемедицинских консультаций при оказании медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, новорожденным и детям | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций | Улучшение качества оказания медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и в послеродовый период, новорожденным и детям |
| 8.2. | Обучение и повышение квалификации специалистов ИТ- подразделений медицинских организаций | 01.01.2019 | 31.12.2024 | Министерство здравоохранения Калужской области, главные врачи медицинских организаций | Рост компетенций специалистов ИТ -подразделений по проведению телемедицинских консультаций | » |